## Slide 1: TÜRMANAGEMENT
09. Mai 2023

## Slide 2: EINFÜHRUNG
Die Schnittstellen «Türen» sind immer gleich – oder?

## Slide 3: INHALT
AUFGABEN UND ABLAUF AB PLANUNG BIS IBN UND UNTERHALT
GEGENSÄTZLICHE ANSICHTEN DER PLAYER: HERAUSFORDERUNG
KUNDE IN DIE FESTLEGUNG DER SCHNITTSTELLEN EINBEZIEHEN
MINIMIERUNG FEHLERQUELLE DURCH GLEICHE AUSSCHREIBUNG DER SCHNITTSTELLEN BEI DEN VERSCHIEDENEN GEWERKEN
KLARE STRUKTUREN BEI DER UMSETZUNG EINES TÜRPROJEKTES!
EINE TÜRE IN BETRIEB BRAUCHT PFLEGE – WER KANN DIES?
FRAGEN

## Slide 4: MOTIVATION ZUM VORTRAG
Türe ist eines der komplexen Systeme im Objekt
Es gibt keine Wahrheit, nur Herangehensweisen
Keine finale Lösung, nur subjektive Gedankenanstösse
Vortrag auf Bauteile mit Elektroanschlüssen ausgelegt

## Slide 5: SPANNUNGSFELDER UND ANSPRÜCHE
Brandschutz
Schallschutz
Betriebliche Abläufe
Fluchtwege
Optik
Einbruchschutz
Bauart
Kosten

## Slide 6: EINFLUSSGRÖSSEN AUF SCHNITTSTELLENPLANUNG
Art und Funktion der Tür (Mechanik, ZUKO, Automatik…)
Art des Vergabekonstruktes (direkt, GU, TU, öffentlich)
Art des Bauprozesses (Neubau, Umbau, Erweiterung)
Systemlösungen der Lieferanten

## Slide 7: PLANUNGSPROZESS
Planerverträge und Bestellungen sollten geklärt sein
Die Schnittstellen und Planungsabläufe sollten früh festgelegt werden
Funktion der Türe muss so früh wie möglich bestimmt werden

## Slide 8: PLANUNGSPROZESS
BH = Bauherr
BL = Bauleitung
A = Architekt
B = Brandschutzplaner
FP = Fachpartner ZUKO
E = Elektroplaner
T = Türplaner

## Slide 9: ÄNDERUNGSPROZESS
BH = Bauherr
BL = Bauleitung
A = Architekt
B = Brandschutzplaner
FP = Fachpartner ZUKO
E = Elektroplaner
T = Türplaner

## Slide 10: Honorare Türplanung
Bis Stand heute keine klaren Vorgaben zu Türplanung

## Slide 11: Inhalt Richtlinie

## Slide 12: Inhalt Richtlinie

## Slide 13: HERAUSFORDERUNGEN DER UMSETZUNG
Bauablauf
  Bestellung nicht gleichzeitig
  Werkstattplanung durch Lieferanten
  Elektroarbeiten vor Türe
  ZUKO System noch offen
  Tür vorbereitet
  RWA noch nicht klar

## Slide 14: DETAILPLANUNG
Die baurelevanten Details an der Türe sollten bereits im Bauprojekt festgelegt werden

## Slide 15: DETAILPLANUNG

## Slide 16: ANSICHTEN DER PLANUNGSPLAYER
Architektur und Gestaltung vs. Technik

## Slide 17: ANSICHTEN DER PLANUNGSPLAYER
Funktion im Gegensatz zum Einbruch- und Brandschutz

## Slide 18: ANSICHTEN DER PLANUNGSPLAYER
Genaue Definition hilft bei der Verständigung (vorbereitet)

## Slide 19: KOMPONENTEN AN DER TÜRE
Türschliesser
Elektroschloss / Motorschloss
Schlosskabel (10m / 20m)
Schlosssteuerung (AWS / I/O-Modul)
Kabelübergang
Türöffner / Fluchttüröffner
Fluchtterminal
Kartenleser
Reedkontakt (ZuKo)
EMA-Magnetkontakt
Türsteuerung (ZuKo)
Berührungsloser Taster
Drehflügelantrieb
Radar / Bewegungsmelder
Programmwahlschalter
EMA-Magnetkontakt

## Slide 20: ANSICHTEN DER PLAYER IN DER UMSETZUNG
Jeder ist in
seinem Gewerk
der Spezialist

## Slide 21: DER TUNNELBLICK IN SEINEM GEWERK

## Slide 22: DEFINITION SCHNITTSTELLEN AUSFÜHRUNG
Schnittstellen Ausführung spätestens in der Phase Bauprojekt festlegen
Gleiches Schnittstellenpapier in jeder Ausschreibung und vor der Bestellung unterzeichnen

## Slide 23: WER LEGT DIE SCHNITTSTELLEN FEST
DIE PERFEKTE AUSFÜHRUNG
Bauführung
Fachplaner
Architektur
Kunde
Betrieb
Kostenplaner

## Slide 24: DEFINITION SCHNITTSTELLEN

## Slide 25: QS IM SCHNITTSTELLENKONZEPT
Abnahmeprozess während der Umsetzungszeit Behördenabnahme
Saubere Schnittstellen helfen auch in der SIA Phase 6 (Betrieb und Unterhalt)

## Slide 26: QS IM SCHNITTSTELLENKONZEPT

## Slide 27: QS IM SCHNITTSTELLENKONZEPT

## Slide 28: WANN LOHNT ES SICH, ABNAHMEN DURCHZUFÜHREN?
Rohbauabnahme
Zargenmontage
Einbau Türblätter
IBN Türsysteme
Schlussabnahme

## Slide 29: KLARE STRUKTUREN BEI DER UMSETZUNG
Du musst
Ist bei jedem Projekt so
Habe ich immer so gemacht
Ich bin nur …..
Das ist falsch

## Slide 30: KLARE STRUKTUREN BEI DER UMSETZUNG
Die Aufgaben sollten jedem verständlich sein
Die Schnittstellen sind auf der Baustelle kommuniziert
Alle Akteure seitens Bauplanung sprechen die gleiche Sprache und halten an den Schnittstellen fest
Alle involvierten Parteien halten sich an die Vorgaben (es gibt immer verschiedene Ansichten zu den Schnittstellen)

## Slide 31: KLARE STRUKTUREN BEIM FREIGABEPROZESS
Unternehmer
Architektur
Fachplaner
Architektur
Unternehmer

## Slide 32: KLARE STRUKTUREN BEI DER UMSETZUNG

## Slide 33: GEDANKENANSTOSS SCHLÖSSER
Die finalen Schlösser sind so spät wie möglich einzubauen
Für gewisse Schlosstypen gibt es Bauschlösser

## Slide 34: PROVISORISCHE SCHLÖSSER

## Slide 35: FINALE IBN DES TÜRSYSTEMS
Wann ist der Zeitpunkt?
Was wird getestet?
Wer kontrolliert was an den Türen?
Wer nimmt am Prozess teil?
Braucht es den Kunden? (Netzwerk etc.)

## Slide 36: FINALE ABNAHME DES TÜRSYSTEMS
Wann ist der Zeitpunkt?
Wer organisiert diesen?
Gibt es eine oder mehrere Abnahmen?
Wer nimmt am Prozess teil?

## Slide 37: WANN BEGINNT DIE GARANTIE?
Bei Lieferung der Komponenten
Bei Abnahme mit dem Lieferanten
Bei Übergabe des Werkes an die Nutzer

## Slide 38: BETRIEB UND UNTERHALT
Wen rufe ich an, wenn die Türe nicht funktioniert?
Anforderungen an das Facilitymanagement
Einfache Checkliste zur Prüfung

## Slide 39: BETRIEB UND UNTERHALT
Türe defekt
Türe
klemmt
ZUKO Leser reagiert
ZUKO Lieferant
Türbauer
Etc.
Elektriker
Ja
Ja
Ja
Nein
Nein
Nein

## Slide 40: LOHNT ES SICH, EINE MATRIX ZU DETAILLIEREN/REVIDIEREN?

## Slide 41: ZUSAMMENFASSUNG
Schnittstellen sind frühzeitig zu klären
Es gib nicht «DIE» Lösung
Schnittstellen sind zu kommunizieren
Jeder hält sich an die Vorgaben
Klare Strukturen helfen einem ruhigen Bauablauf
Klare Schnittstellen in der Umsetzung helfen dem Betrieb

## Slide 42: Fazit
«Schnittstellen in der Türplanung sind klar, wenn sich jeder daran hält»

## Slide 44
Norbert Schmucki